## Theo dõi Chương trình công tác
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI SỞ NỘI VỤ |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA UBND TỈNH GIAO QUÝ III NĂM 2023 (Kèm theo Công văn số: /SNV-VP ngày /9/2023 của Sở Nội vụ )
Phụ lục số 1
TT | Tên nội dung | Số, ngày tháng văn bản giao | Thời hạn hoàn thành | Đã hoàn thành | Tạm dừng | Xin gia hạn | Nguyên nhân | Ghi chú
1 | Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 | Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 30/6/2023 | Tháng 7/2023 | x |  |  |  | UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1159/QĐ-UBND ngày 3/8/2023
2 | Tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính, lên chuyên viên và tương đương | Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 30/6/2023 | Tháng 7/2023 | x |  |  |  | Đã tổ chức hoàn thành kỳ thi
3 | Triển khai thực hiện Kế hoạch số 202-KH/TU ngày 24/5/2023 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 29/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” | Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 30/6/2023 | 30/7/2023 | x |  |  |  | UBND tỉnh ban hành Công văn số 3463/UBND-NC ngày 24/7/2023 về triển khai thực hiệnKế hoạch số 202-KH/TU ngày 24/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
4 | Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi” giai đoạn 2023 - 2030 thay thế Quyết định số 733/QĐ-UBND ngày 06/7/2022 của UBND tỉnh | Tại QĐ 1575/QĐ-UBND ngày 31/12/202. | Tháng 7/2023 | x |  |  |  | Quyết định phê duyệt Đề án số 673/QĐ-UBND ngày 17/7/2023
5 | Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 30/6/2023 | 30/8/2023 | x |  |  |  | Đã hoàn thành trình UBND tỉnh tại Công văn số 302/SNV-TCBC ngày 25/7/2023. Tuy nhiên, UBND tỉnh tiếp tục giao Sở Nội vụ phối hợp Sở NNPTNT trình lại tại văn bản Số 3768/UBND-NC ngày 08/08/2023 hạn trình ngày15/9/2023 và Sở Nội vụ đã trình xong tại Công văn số 1660/SNV-TCBC ngày 12/9/2023
6 | Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2023 của các sở, ban ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh | Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 30/6/2024 | Tháng 9/2023 | x |  |  |  | Quyết định số 1283/QĐ-UBND ngày 25/08/2023 Ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các sở, ban ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
7 | Rà soát sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quyết định số 116/2001/QĐ-UB ngày 02/11/2001 của UBND tỉnh về việc ban hành bản quy định về tiêu chuẩn đánh giá, phân loại tổ chức, hoạt động của chính quyền cơ sở hàng năm | Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 | Tháng 9/2023 |  |  | x |  | Sở Nội vụ có Công văn số 1471/SNV-XDCQ ngày 16/8/2023 đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ và được Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất tại Công văn số 4171/UBND-NC ngày 28/8/2023, điều chỉnh thời gian hoàn thành trong quý I/2024
8 | Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành: Nghị quyết Quy định về chức danh, việc kiêm nhiệm, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố và mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị-xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi | Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 30/6/2026 | Tháng 9/2023 |  |  |  |  | Sở Nội vụ có Công văn số 1499/SNV-XDCQ ngày 18/8/2023 trình UBND tỉnh xem xét có ý kiến chỉ đạo đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh. Tuy nhiên, qua rà soát chưa cân đối được nguồn lực để thực hiện chế độ, chính sách theo dự thảo Nghị quyết (tại Công văn số 1253-CV/BCS ngày 07/9/2023 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh và Công văn số 4380/UBND-KTTH ngày 07/9/2023 của UBND tỉnh). Do đó, Sở Nội vụ đang tiếp tục phối hợp với cơ quan có liên quan hoàn chỉnh Hồ sơ dự thảo Nghị quyết trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định trong quý IV/2023
9 | Ban hành Kế hoạch và tổ chức thực hiện đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh với thanh niên tỉnh Quảng Ngãi năm 2023 | Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 30/6/2027 | Quý III/2023 |  |  |  |  | Đã ban hành Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 18/7/2023. Thông số 379/TB-UBND ngày 10/8/2023 của UBND tỉnh, dự kiến tổ chức đối thoại hoàn thành đúng thời hạn trong tháng 9/2023