## 7,8,2023
PHỤ LỤC TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SAU SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2023-2025 (Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày /8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
TT | Nhiệm vụ | Cơ quan thực hiện |  | Thời gian hoàn thành | Ghi chú | Cơ quan phê duyệt | Thời gian dự kiến | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Ghi chú
|  | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp
I | Tổ chức công bố Nghị quyết và sắp xếp tổ chức, bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức; giải quyết chế độ chính sách dôi dư
1 | Tham mưu chỉ đạo, tổ chức việc công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp ĐVHC trên địa bàn tỉnh | Sở Nội vụ | Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện có liên quan | Ngay sau khi Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được ban hành
2 | Sắp xếp, kiện toàn các cơ quan, tổ chức sau sắp xếp đơn vị hành chính theo quy định tại Điều 10 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 | UBND cấp huyện | Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và các sở ngành, đơn vị, địa phương liên quan | Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực thi hành
3 | Sắp xếp, kiện toàn, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách và giải quyết chế độ chính sách dôi dư sau sắp xếp ĐVHC theo quy định tại Điều 11, Điều 12 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 | UBND cấp huyện | Sở Nội vụ và các sở ngành, đơn vị, địa phương liên quan | Chậm nhất là 05 năm, kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực thi hành
II | Sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công và quản lý con dấu
1 | Thực hiện sắp xếp lại, xử lý trụ sở, tài sản công sau sắp xếp ĐVHC theo quy định tại Điều 13 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 | Sở Tài chính | UBND cấp huyện và các đơn vị, địa phương liên quan | Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực thi hành
2 | Thực hiện thu hồi con dấu cũ, khắc con dấu mới của cơ quan, tổ chức, danh nghiệp do thay đổi địa giới, tên gọi của ĐVHC sau khi thực hiện sắp xếp | Công an tỉnh | UBND cấp huyện và cơ quan, tổ chức, danh nghiệp, địa phương liên quan | Chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực thi hành
III | Thực hiện chế độ, chính sách đặc thù và chế độ chính sách theo chương trình muc tiêu quốc gia
1 | Rà soát, hướng dẫn việc áp dụng chế độ, chính sách đặc thù và việc thực hiện chế độ, chính sách theo các Chương trình mục tiêu quốc gia đối với ĐVHC hình thành sau sắp xếp theo quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 | Các Sở, ngành theo nhiệm vụ được phân công | Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện có liên quan | Trước ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính có hiệu lực thi hành
2 | Rà soát, đề nghị cấp thẩm quyền quyết định công nhận việc hưởng chế độ chính sách đặc thù đối với ĐVHC hình thành sau sắp xếp theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 | Các Sở, ngành theo nhiệm vụ được phân công | UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan | Chậm nhất 03 năm, kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực thi hành
3 | Rà soát để trình cấp có thẩm quyền công nhận ĐVHC cấp xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I, thôn, tổ dân phố đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (nếu có) | Ban Dân tộc tỉnh | Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan | Trong năm 2024
4 | Rà soát, đề nghị công nhận ĐVHC cấp xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu sau sắp xếp ĐVHC (nếu có) | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan | Trong năm 2024
5 | Rà soát, đề nghị công nhận ĐVHC cấp xã là vùng an toàn khu, xã an toàn khu, Anh hùng lao động khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (nếu có). | Sở Nội vụ | Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan | Trong năm 2024
6 | Rà soát, đề nghị công nhận ĐVHC cấp xã là xã được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân khi thực hiện sắp xếp ĐVHC (nếu có) | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan | Trong năm 2024
7 | Rà soát, đề nghị công nhận ĐVHC cấp xã là xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo khi thực hiện sắp xếp ĐVHC (nếu có) | Sở Lao động, Thương binh và Xã hội | Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan | Trong năm 2024
IV | Về hồ sơ địa giới hành chính và phân loại ĐVHC
1 | Về chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới đơn vị hành chính các cấp | Sở Nội vụ | UBND cấp huyện và các sở ngành, đơn vị, địa phương liên quan | Trong 06 tháng, kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành hoặc sản phẩm Dự án 513 được Bộ Nội vụ nghiệm thu
2 | Về phân loại ĐVHC hình thành sau khi sắp xếp ĐVHC | UBND cấp huyện (chỉ đạo lập hồ sơ) | Sở Nội vụ và cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan | Sau 01 năm, kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành
|  | Sở Nội vụ (thẩm định) | UBND cấp huyện và các sở ngành, đơn vị, địa phương liên quan